Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2017-2019 годы»**

За 9 месяцев 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение проведения капитальных ремонтов, обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан | 77,2 |  | 0 |  | Ремонт отмостков многоквартирных домов д.Вистино | М | 360 | 360 | 0 |
| 2 | Обеспечение жителей поселения бытовыми услугами | 800,00 |  | 599,9 |  | Возмещение затрат связанных с оказанием услуг общественной бани | Чел. | 1920 | 1920 | 1524 |
| 3. | Обеспечение бесперебойной подачей тепла в зимний период д.Вистино | 23034,8 |  | 0 |  | Ремонт тепловых сетей д.Вистино | м | 3010 | 3010 | 0 |

Глава администрации М.Е.Мельникова