Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2020-2022 годы»**

На 1 января 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­20 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение жителей поселения бытовыми услугами | 800,00 |  | 791,4 |  | Возмещение затрат связанных с оказанием услуг общественной бани | Чел. | 1920 | 1920 | 1645 |
| 2. | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций поселения электро-тепло энергией | 200,00 |  | 200,00 |  | Реконструкция тепловых колодцев в д.Вистино; | Шт. | 4 | 4 | 4 |
| 1615,4 |  | 1309,8 |  | Ремонт здания котельной №21 в д.Вистино | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 300,00 |  | 299,6 |  | Изготовление технического плана на водозабор Белая речка  | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 65,0 |  | 65,0 |  | Приобретение насоса дозатора | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Организация обеспечения населения газом | 500,00 |  | 500,00 |  | Разработка схем газоснабжения | Шт. | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Организация обеспечениянаселения коммунальными услугами | 1496,0 | 2414,0 | 1476,0 | 2414,00 | Устройство контейнерных площадок | Шт. | 20 | 20 | 20 |
| 320,0 |  | 157,2 |  | Приобретение контейнеров | Шт. | 12 | 12 | 12 |

Глава администрации Сажина И.Н.